Případová studie: projekt most Vasco da Gama

Text 1

Roku 1991 se portugalská vláda rozhodla v Lisabonu postavit druhý most přes řeku Tagus. Jediný most přes Tagus zvaný most 25. dubna byl již velmi přetížen a v průběhu let bylo vytvořeno několik plánů na tunel nebo most, který by zajistil lepší přístup do nejhustěji obydlených oblastí na jižním břehu řeky. Vláda se však rozhodla postavit most v severní části města, který by propojil oblast s nižší hustotou obyvatel na druhé straně řeky.

Tato volba umožnila, aby doprava severojižním směrem byla odkloněna z Lisabonu, čímž se vyřešila celá řada otázek spojených s plány na rozvoj města na obou březích, ale na druhou stranu most zasahoval do chráněné oblasti. Byl vybudován nad 400 hektary opuštěné solné pánve, která je velmi významným místem pro miliony tažných ptáků na cestě z Evropy do Afriky. U veřejnosti tyto ekologické aspekty samozřejmě vyvolaly velké znepokojení, zejména když vláda rozhodla, že tomuto projektu bude udělena výjimka a nebude podroben obvyklému posouzení ekologických dopadů. Most byl navíc velmi dlouhý (12 km, z toho 11 km nad vodou) a doba stavby byla velmi intenzivně využita, protože bylo třeba vše dokončit a most otevřít před slavnostním zahájením výstavy Expo´98.

Výstava představovala velký milník a byla spojena s rozsáhlým projektem městské obnovy. Expo´98 se mělo konat v Lisabonu v původně nevzhledné oblasti kolem řeky blízko severního ukotvení navrhovaného mostu Vasco da Gama. Oblast o rozloze 340 hektarů byla největší průmyslovou zónou uvnitř města. Nacházela se tam ropná rafinérie, velká jatka, skládka a čistírny a celá řada vojenských a přístavních skladů. Rafinérie byla zastaralá, přístavní zařízení nepoužitelná a vybavení bylo ve velmi špatném stavu. Půdu v celé oblasti bylo nutno vyčistit a ošetřit. Vláda rozhodla, že projekt obnovy je ve veřejném zájmu, a přidělila státní firmě ParqueExpo odpovědnost za nový plán celé zóny.

Úspěch projektu závisel na včasném prodeji pozemků, aby bylo možno získat prostředky na demolice, dekontaminaci půdy, obnovení povrchu a výstavbu výstavních pavilónů a několika architektonických prvků. Hodnota pozemků závisela na důvěryhodnosti závazku vlády celý projekt obnovy dokončit, zajistit dopravní obslužnost a infrastrukturu pro veřejnost. Datum zahájení výstavy bylo stanoveno pevně a pro úspěch celého projektu bylo spolu se stavbou nového mostu rozhodujícím faktorem.

Vzhledem ke stavebním rizikům celého projektu a nutnosti vše dokončit v krátkém termínu vláda rozhodla, že práce budou zrealizovány formou PPP. Obrovské náklady na výstavbu mostu (900 milionů eur) však nemohly být vyváženy pouze výběrem mýtného, a proto vláda udělila koncesionáři v rámci PPP právo na provozování mýtného systému a výběr na obou mostech přes Tagus. Nízké mýtné na mostě 25. dubna se mělo v průběhu výstavby nového mostu Vasco da Gama postupně zvyšovat, aby vybíraná částka byla na obou mostech stejná a zaručila dobrou celkovou bilanci. Na projekt neměly být vynaloženy žádné veřejné prostředky.

Roku 1994 konsorcium portugalských, britských a francouzských společností s názvem Lusoponte vyhrálo mezinárodní výběrové řízení na koncesi navrhnout, postavit, financovat a provozovat nový most. Tím také získalo na 28 let výhradní práva na všechny budoucí mosty v blízkosti Lisabonu, právo vybírat mýtné na obou mostech v předem stanovené výši a převzalo odpovědnost za rozsáhlá opatření na ochranu životního prostředí v průběhu stavby i po ní. Smlouva měla být ukončena dříve, pokud by celkový objem dopravy (na obou mostech) dosáhl 2250 milionů vozidel dříve než za 28 let.

Najděte hlavní rizika tohoto projektu pro veřejný sektor a diskutujte o nich.

Případová studie: projekt most Vasco da Gama

Tabulka rizik

| Popis rizika | Pravděpodobnost výskytu (nízká/střední/ vysoká) | Dopad (nízký/ střední/ vysoký) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Partner ze soukromého sektoru | Partner z veřejného sektoru | Sdílené |
| Stavební riziko |  |  |  |  |
| Dopravní riziko |  |  |  |  |
| Ekologické riziko |  |  |  |  |
| Finanční riziko |  |  |  |  |
| Riziko vyšší moci |  |  |  |  |

Případová studie: projekt most Vasco da Gama

Text 2

V roce 1994, když už byla uzavřena smlouva, bylo zveřejněno, že uživatelé starého mostu 25. dubna budou platit zvýšené mýtné koncesionářům mostu Vasco da Gama. Veřejnost toto ovšem vnímala jako dotaci. Po prvním 50% navýšení z 0,50 eur na 0,75 eur se proti tomuto plánu zdvihla velká vlna odporu, řidiči na protest troubili a došlo k několika blokádám na dálnicích, kdy byl ve špičce znemožněn přístup na most. Protesty vládu oslabily a po volbách nová vláda ustoupila a rozhodla, že mýtné na mostě 25. dubna bude ponecháno na nízké úrovni a Lusoponte obdrží kompenzaci za ztrátu příjmů. Později vzhledem ke všem změnám vláda nakonec rozhodla, že celou zakázku a její podmínky znovu projedná.

Jak lze řídit rizika pramenící z této události? Jaká rizika souvisejí s touto změnou politiky a s udělením kompenzace /novým projednáním smluvních podmínek?

| Popis rizika | Pravděpodobnost výskytu (nízká/střední/ vysoká) | Dopad (nízký/ střední/ vysoký) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Partner ze soukromého sektoru | Partner z veřejného sektoru | Sdílené |
| Stavební riziko |  |  |  |  |
| Dopravní riziko |  |  |  |  |
| Ekologické riziko |  |  |  |  |
| Finanční riziko |  |  |  |  |
| Riziko vyšší moci |  |  |  |  |

Případová studie: projekt most Vasco da Gama

Text 3

Rozhodnutí vlády vytvořit dvojí systém mýtného (s nižší sazbou mýtného na mostě 25. dubna) vedlo k dalším změnám pravidel: vláda například na mostě 25. dubna po dobu měsíce srpna mýtné zcela zrušila a řidičům nákladních vozidel, kteří po mostě často projížděli, poskytovala slevy. Za toto všechno bylo nutno společnosti Lusoponte samozřejmě poskytnout kompenzaci.

Aby Lusoponte získalo částečnou náhradu za ušlé příjmy, vláda společnosti nabídla zvýhodněný daňový režim. Později Portugalsko vstoupilo do eurozóny. Lusoponte projekt refinancovalo a toto všechno způsobilo, že ve smlouvě a ve finanční rozvaze došlo k významným změnám.

V průběhu nového vyjednávání o smluvních podmínkách si koncesionář stěžoval nejen na ušlý příjem kvůli nižšímu mýtnému na mostě 25. dubna, ale také na odklon dopravy. Dále požadoval kompenzaci za některé další drobnější problémy. Výsledkem jednání bylo prodloužení smlouvy z 18 let na 35 let a vláda se kromě toho zavázala poskytnout příslušnou kompenzaci. Ustanovení o dřívějším ukončení smlouvy bylo zrušeno, čímž tedy byla smlouva reálně prodloužena o 7 až 11 let. Některé povinnosti (např. údržba mostu 25. dubna) a rizika byla převedena zpět na stát.

Účetní soudní dvůr (Tribunal de Contas, zpráva z auditu 47/2001, Auditoria ao Acordo Global celebrado entre o Estado e a Lusoponte, November 2001) ve své zprávě uvedl, že „konečný výsledek nového projednání smluvních podmínek nezajišťuje dobrou ochranu veřejného zájmu“, že „na stát byla zpět převedena rizika, která měl původně nést koncesionář,“ a že došlo k „zatížení státu a uživatelů mostu, zatímco koncesionář měl ze situace jen prospěch“. (Nicméně formální právní požadavky byly splněny a soud udělil nové smlouvě souhlas.)

__________________

Případová studie: projekt most Vasco da Gama

Text 4 (nové umístění letiště, prostor nutný pro nový most přes Tagus)

Předchozí rozhodnutí vlády postavit nové lisabonské letiště v Otě, což je oblast na severu od řeky Tagus, bylo roku 2007 zrušeno a (za podpory téměř všech expertů) byla vybrána nová lokalita na jižním břehu řeky nedaleko ukotvení mostu Vasco da Gama.

Toto rozhodnutí způsobilo, že vláda začala uvažovat o třetím přemostění řeky Tagus kvůli zvýšenému objemu dopravy směrem na nové letiště.

Lusoponte samozřejmě ihned upozornilo na svůj monopol na provozování všech mostů pro silniční dopravu přes řeku.

OTÁZKY:

- Jaká rizika vyvolalo/zvýšilo/snížilo toto rozhodnutí o umístění letiště?

- Jaká rizika by vyvolala/zvýšila/snížila možná stavba třetího mostu přes Tagus?

- Jak je může vláda omezit?

__________________